## Slide 1: Proyecto
Juan Andres Gonzalez Dean
Sebastian Andres Zabala Saenz
Protecto Integrador

## Slide 2: Lluvia de ideas de los problemas identificados en la huerta Matoruco
•Gestión ineficiente del agua para mantenimiento y producción de cultivos.
•Riego manual.
•Uso intensivo de mano de obra.
•Desperdicio de agua por falta de control sobre el riego.
•Riego excesivo.
•Poca disponibilidad de agua en tiempo de sequía o alta demanda hídrica.
•Sostenibilidad de la huerta en riesgo.
•Saturación del suelo.
•Crecimiento negativo de plantas.
•Desperdicio de agua.
•Aumentos de costos operativos.
•Desequilibrio ecológico.

## Slide 3
Lógica de intervención
Mejorar la eficiencia de la gestión de agua en la huerta Matoruco.
Objetivo general
Indicadores objetivamente verificables
Fuentes verificables
Supuestos
Resultados esperados
Reducción del consumo de agua en un 20%
Informes del consumo de agua antes y después del proyecto. Reportes del sistema automatizados
Objetivo especifico
Diseñar e implementar un sistema automatizado de riego que optimice el uso de agua
Sistema de riego instalado y funcionando en un 100%.Datos de humedad del suelo en tiempo real.
Informe de instalación del sistema. Reportes del sistema automatizado.
Eficiencia en el uso del agua mejorada en la huerta.
Disminución del desperdicio de agua. Reducción de costos operativos relacionados con el riego.
Informe de instalación del sistema. Reportes del sistema automatizado.
Estudiantes y personal capacitados en la gestión y uso eficiente del agua.
Mejora en el conocimiento y habilidades relacionadas con el riego eficiente. Aplicación de prácticas sostenibles en la huerta.
Evaluaciones de conocimiento. Observaciones en la práctica de la huerta.
Implementación exitosa de un modelo replicable para otras iniciativas similares.
Documento de buenas prácticas y manual de operación disponible. Interés y adopción del modelo en otras huertas o proyectos.
Manuales y documentación del proyecto. Reportes de interés y adopción en otras iniciativas.
Disponibilidad de agua para la huerta. Funcionamiento adecuado del sistema automatizado
Disponibilidad de recursos y tecnología adecuados. Capacitación adecuada del personal.
Estabilidad en la oferta de agua y recursos.
Compromiso de los participantes con el aprendizaje y la aplicación de nuevas técnicas.
Transferibilidad del modelo a otras ubicaciones y contextos.

## Slide 4: Definición de causas:
Gestión ineficiente del agua en la Huerta urbana Matoruco
Problema central
Causa indirecta
Causa directa
Riego manual.
Falta de equipo de riego
Falta de control de riego
Falta de capacitación en prácticas de riego eficiente.
Limitaciones en la evaluación del estado hídrico del suelo y el clima.
Falta de planificación adecuada del riego según las necesidades del suelo y los cultivos.

## Slide 5
ARBOL DE PROBLEMAS

## Slide 6
Gestión ineficiente del agua en la Huerta urbana Matoruco
Problema central
dependencia del riego manual que limita la eficiencia
Falta de equipo de riego
Falta de control de riego
Falta de capacitación en prácticas de riego eficiente.
Causa indirecta
Causa directa
efecto directo
Causo indirecto
Limitaciones en la evaluación del estado hídrico del suelo y el clima.
Falta de planificación adecuada del riego según las necesidades del suelo y los cultivos.
Desequilibrio ecológico en la zona
Uso intensivo de mano de obra
Aumento en la inversión de la huerta
Desperdicio de agua
disminución de la productividad de cultivos debido a un riego ineficiente
Aumento de costos de cultivos

## Slide 7
ARBOL DE OBJETIVOS

## Slide 8
Regular el riego en la huerta urbana Matoruco
Propósito
Crear sistema de riego
Educar en el racionamiento de agua
Educar en el riego de la huerta
Mejorar estructuras de riego
Medios indirectos
Medios directos
Fin directo
Fin indirecto
Mantener equilibrio ecologico
Disminuir el uso de mano de obra
Racionar el agua
No desperdiciar el agua
Mejorar producción de cultivos

## Slide 9
PRESUPUESTO

## Slide 11
MATRIZ DE RIESGO

## Slide 12
Daños causados por plagas o factores externos
Falta de financiamiento
Fallos técnicos del sistema
Roedores, insectos, aves o la exposición a condiciones ambientales extremas (lluvias intensas, vientos fuertes) pueden dañar los sensores y equipos del sistema.
Insuficiente presupuesto para la adquisición de equipos automatizados.
Posible malfuncionamiento de los sensores y sistemas de control del riego.
Alta
Alta
Media
Riesgo
Descripción
Probabilidad
Alto
Alta
Alto
9
9
6
Implementar protecciones físicas (cajas, rejillas, coberturas) para los equipos sensibles y realizar inspecciones frecuentes para detectar daños o actividad de plagas.
Buscar apoyo financiero con entidades educativas y ONGs, realizar campañas de recaudación de fondos.
Realizar pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo frecuente. Capacitar a personal en diagnóstico de fallas.
Impacto
Nivel de Riesgo
Estrategia de Mitigación

## Slide 13
Variabilidad en el suministro de agua
Retrasos en el cronograma
La disponibilidad de agua puede variar estacionalmente, afectando el rendimiento del sistema.
Problemas en la adquisición de equipos o implementación del sistema pueden generar retrasos.
Alta
Media
Riesgo
Descripción
Probabilidad
Medio
Alto
6
6
Incorporar tanques de almacenamiento y monitoreo en tiempo real del suministro para ajustar el riego según la disponibilidad.
Crear un plan de contingencia y cronograma flexible con márgenes de tiempo para afrontar posibles demoras.
Impacto
Nivel de Riesgo
Estrategia de Mitigación
Problemas de conectividad
La ubicación de la huerta puede presentar desafíos en la transmisión de datos del sistema.
Media
Medio
4
Invertir en infraestructura de red local y opciones alternativas de conectividad (Bluetooth o sistemas de respaldo).

## Slide 14
EDT

## Slide 15
EDT

## Slide 16
Matriz de Planificación

## Slide 18
Plan Operativo Anual (POA)

## Slide 19
Actividades | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Responsable
Investigación y análisis de sistemas de riego automatizados | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Equipo Técnico
Adquisición de equipos |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Instalación del sistema de riego |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo de guías y manuales |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Talleres de capacitación |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Monitoreo del consumo de agua |  |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  | Estudiantes
Análisis de datos y ajustes |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  | Coordinador del Proyecto
Evaluación y cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  | Coordinador del Proyecto y Estudiantes

## Slide 20: Referencias
El documento que usted dio

## Slide 21: Gracias!
Do you have any questions?