## Hoja1
Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategia de Mitigación
Daños causados por plagas o factores externos | Roedores, insectos, aves o la exposición a condiciones ambientales extremas (lluvias intensas, vientos fuertes) pueden dañar los sensores y equipos del sistema. | Alta | Alto | 9 | Implementar protecciones físicas (cajas, rejillas, coberturas) para los equipos sensibles y realizar inspecciones frecuentes para detectar daños o actividad de plagas.
Falta de financiamiento | Insuficiente presupuesto para la adquisición de equipos automatizados. | Alta | Alto | 9 | Buscar apoyo financiero con entidades educativas y ONGs, realizar campañas de recaudación de fondos.
Fallos técnicos del sistema | Posible malfuncionamiento de los sensores y sistemas de control del riego. | Media | Alto | 6 | Realizar pruebas de funcionamiento y mantenimiento preventivo frecuente. Capacitar a personal en diagnóstico de fallas.
Resistencia al cambio | Los usuarios y operarios pueden mostrarse reacios a la adopción del nuevo sistema automatizado. | Alta | Medio | 6 | Implementar un plan de formación y sensibilización para los usuarios, explicando los beneficios y capacitación en el uso del sistema.
Limitación en la infraestructura de la huerta | La huerta podría no tener un sistema de distribución de agua adecuado para la automatización. | Media | Alto | 6 | Realizar un estudio preliminar de la infraestructura y adaptar el diseño del sistema a las condiciones actuales.
Variabilidad en el suministro de agua | La disponibilidad de agua puede variar estacionalmente, afectando el rendimiento del sistema. | Alta | Medio | 6 | Incorporar tanques de almacenamiento y monitoreo en tiempo real del suministro para ajustar el riego según la disponibilidad.
Retrasos en el cronograma | Problemas en la adquisición de equipos o implementación del sistema pueden generar retrasos. | Media | Alto | 6 | Crear un plan de contingencia y cronograma flexible con márgenes de tiempo para afrontar posibles demoras.
Malinterpretación de datos | Datos erróneos o interpretados incorrectamente pueden llevar a riegos inadecuados. | Baja | Alto | 4 | Establecer protocolos de validación de datos y alertas en caso de parámetros fuera de lo normal.
Problemas de conectividad | La ubicación de la huerta puede presentar desafíos en la transmisión de datos del sistema. | Media | Medio | 4 | Invertir en infraestructura de red local y opciones alternativas de conectividad (Bluetooth o sistemas de respaldo).